{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2021年7月内部招标项目实施情况汇总表","2021年7月议标项目实施情况汇总表"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2021年7月内部招标项目实施情况汇总表","index":0,"n_rows":3,"n_cols":14,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年7月内部招标项目实施情况汇总表"]
["序号","项目管理者","项目序号","项目名称","项目内容","估算、概算或预算（元）","招标金额（元）","拟邀请\n投标单位名单","评标方法","中标单位","中标金额（元）","中标单位资质","下浮率","备注"]
[1,"西江建管公司",1,"横琴西高位水池及泵房建设工程（一期）设计","本次招标内容为本工程的设计服务。横琴西高位水池及泵房建设工程（一期）建设包括内容包括：新建一座加压泵房（规模为2900m3/h,包含配电房及自控设备房、加药间及办公用房），厂区道路、围墙、绿化、地基处理；配套管道及附属设施，与现状市政管道接驳等。本次招标内容具体包括横琴西高位水池及泵房建设工程（一期）工程规划方案设计（含效果图），初步设计(含概算)、施工图设计（含编写工程设备技术要求）等。",{"v":459068,"d":"459,068.00"},{"v":459068,"d":"459,068.00"},"1.上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司\n2.珠海市规划设计研究院\n3.兰州市城市建设设计院","最低价中标法","兰州市城市建设设计院",{"v":374140.42,"d":"374,140.42"},"市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级资质",{"v":0.18500000000000005,"d":"18.50%"},"2021-7-7招标文件审批完毕，2021-7-13开标评标定标。2021-7-16中标公示完毕。"]

{"sheet":"2021年7月议标项目实施情况汇总表","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[21,0,26,0],[21,1,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年7月议标项目实施情况汇总表"]
["序号","项目管理者","项目序号","项目名称","项目内容","集团批复资金（元）","估算、概算或预算（元）","议标单位","议标合同金额（元）","议标单位资质","议标下浮率","备注"]
[1,"供水公司",1,"广昌至洪湾系统优化工程沉井与顶管监测服务","广昌至洪湾系统优化工程沉井施工与顶管施工的监测服务",{"v":46010000,"d":"46,010,000.00"},{"v":197119.72,"d":"197,119.72"},"西北有色勘测工程有限责任公司",{"v":157695.78,"d":"157,695.78"},"工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察）甲级资质",{"v":0.1999999797077634,"d":"20%"}]
[null,null,2,"白蕉厅2021年DN40-50水表轮换","DN40-50水表拆除、安装",{"v":450000,"d":"450,000.00"},{"v":34659.84,"d":"34,659.84"},"广东建安昌盛控股集团有限公司",{"v":31193.86,"d":"31,193.86"},"市政公用工程施工总承包壹级",{"v":0.09999988459265814,"d":"10%"},"甲供主材"]
[null,null,3,"井岸厅2021年DN40-50水表轮换","DN40-50水表拆除、安装",{"v":200000,"d":"200,000.00"},{"v":18580.63,"d":"18,580.63"},"珠海市昌盛市政工程有限公司",{"v":16722.57,"d":"16,722.57"},"市政公用工程施工总承包贰级",{"v":0.09999983854153499,"d":"10%"},"甲供主材"]
[null,null,4,"2021年（拱北所）业务用房维修改造工程","业务用房维修改造",{"v":500000,"d":"500,000.00"},{"v":470766.29,"d":"470,766.29"},"珠海德进工程有限公司",{"v":418364.93,"d":"418,364.93"},"建筑工程施工总承包叁级",{"v":0.122,"d":"12.2%"},"内部比价"]
[null,null,5,"西城水厂一期给排水系统升级改造","管道清淤、新建排水管道",{"v":300000,"d":"300,000.00"},{"v":296995.8,"d":"296,995.80"},"珠海供排水管网有限公司",{"v":273236.14,"d":"273,236.14"},"市政公用工程施工总承包叁级",{"v":0.07999998653179599,"d":"8%"}]
[null,null,6,"南区水厂北边围墙改造项目","新建围墙",{"v":222000,"d":"222,000.00"},{"v":216634.14,"d":"216,634.14"},"珠海德进工程有限公司",{"v":190490.72,"d":"190,490.72"},"建筑工程施工总承包叁级",{"v":0.12068005532276681,"d":"12%"},"内部比价"]
[null,null,7,"三灶水厂厂容厂貌整体环境提升项目","混凝土路面修复、瓷砖铺贴、零星补漏修缮等",{"v":410000,"d":"410,000.00"},{"v":409530.08,"d":"409,530.08"},"珠海市博土建建筑工程有限公司",{"v":364150.16,"d":"364,150.16"},"建筑工程施工总承包叁级",{"v":0.1108,"d":"11.08%"},"内部比价"]
[null,null,8,"香洲水厂厨房修缮工程","不锈钢门、铝合金窗、吊顶制作安装，供电照明工程维修等。",{"v":140000,"d":"140,000.00"},{"v":134160.86,"d":"134,160.86"},"珠海市博土建建筑工程有限公司",{"v":120744.77,"d":"120,744.77"},"建筑工程施工总承包叁级",{"v":0.10000002981495484,"d":"10%"}]
[null,null,9,"2021年白蕉厅DN2400原水管阀门井爬梯更换","走道板安装、爬梯安装、管道防腐等",{"v":280000,"d":"280,000.00"},{"v":162705,"d":"162,705.00"},"珠海市建设集团有限公司",{"v":146434.5,"d":"146,434.50"},"市政公用工程施工总承包壹级",{"v":0.1,"d":"10%"}]
[null,null,10,"2021年斗门供水所水表加装倒流防止器","防倒流止回器安装、阀门安装、水表组防腐等",{"v":55000,"d":"55,000.00"},{"v":8083.32,"d":"8,083.32"},"珠海市昌盛市政工程有限公司",{"v":7274.99,"d":"7,274.99"},"市政公用工程施工总承包贰级",{"v":0.09999975257691146,"d":"10%"},"甲供主材"]
[2,"海宜公司",1,"伟力高公司后端除臭系统维修改造项目","造价咨询服务（预结算编制及审核）","/",{"v":2351,"d":"2,351.00"},"珠海德联工程咨询有限公司",{"v":1881,"d":"1,881.00"},"造价咨询甲级",{"v":0.1999149298170991,"d":"19.99%"}]
[null,null,2,"伟力高公司压滤系统改造","造价咨询服务（预结算编制及审核）","/",{"v":16180,"d":"16,180.00"},"广东明正项目管理有限公司",{"v":12944,"d":"12,944.00"},"造价咨询甲级",{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
[3,"西江建管公司",1,"横琴西高位水池及泵房建设工程（一期）造价咨询","一期工程内容：新建一座加压泵房（规模为2900m3/h,包含配电房及自控设备房、加药间及办公用房），厂区道路、围墙、绿化、地基处理；配套管道及附属设施，与现状市政管道接驳。\n包括工程概算审核，工程预算编制，施工阶段造价咨询服务以及与造价控制有关的其他服务等。","/",{"v":84600,"d":"84,600.00"},"广东明正项目管理有限公司",{"v":58796.99999999999,"d":"58,797.00"},"/",{"v":0.30500000000000005,"d":"30.50%"}]
[null,null,2,"平岗泵站二期扩建工程环境影响评价报告表编制","主要工作内容：编制环境影响评价报告表。环境影响评价报告表编制范围和内容包括但不限于以下：\n本项目建设对周边环境的影响作出分析、评价和指导，提供项目环境影响评价报告表编制、咨询和报审报批服务；含需完成环评咨询服务所需的环境监测，提供相关监测成果；通过环保主管部门组织的审批并获批复。","/",{"v":30000,"d":"30,000.00"},"广东国宇环保科技有限公司",{"v":26800,"d":"26,800.00"},"/",{"v":0.10666666666666669,"d":"10.67%"}]
[null,null,3,"平岗泵站二期扩建工程水土保持方案编制","主要工作内容：编制水土保持方案。水土保持方案编制范围和内容包括但不限于以下：\n本项目建设对周边环境的影响作出分析、评价和指导，提供项目水土保持方案编制、咨询和报审报批服务；含需完成环评咨询服务所需的环境监测，提供相关监测成果；通过珠海市相关政府部门组织的审批并获批复。","/",{"v":60000,"d":"60,000.00"},"广东华博士环保科技有限公司",{"v":33000,"d":"33,000.00"},"/",{"v":0.44999999999999996,"d":"45.00%"}]
[null,null,4,"洪湾泵站至南屏水库隧道工程砂石土余渣价值评估","主要工作内容：本工程的砂石土余渣外运方量约为73516，其中土方3328，石方70188，根据《珠海市人民政府关于规范工程建设项目砂石土余渣利用管理（试行）的通知》（珠府函[2020]1号）的精神，需评估砂石土余渣资源价值。本项工程砂石土余渣处理方案为建设单位将土石方余渣运至指定地点，然后通过卖方式由中标单位进行外运，本次评估是对拟进行拍卖的土石方资源价格进行评估。","/",{"v":15000,"d":"15,000.00"},"广东思远土地房地产评估咨询有限公司",{"v":10800,"d":"10,800.00"},"关于广东思远土地房地产评估咨询有限公司登记的备案公告（粤财评备〔2017〕40号）",{"v":0.28,"d":"28.00%"},"西江建管公司领导班子办公会议纪要（2021.7.10）同意先行议标，根据2021年6月4日西江建管公司班子会（招标类事项讨论横琴高位水池暨银坑大坝加固）会议纪要，最低价中标。"]
[null,null,5,"平岗泵站二期扩建工程水资源论证","主要工作内容：本工程水资源论证的资料调查与收集、报告书编制费（其中报告书含1.区域水资源状况及开发利用分析2.建设项目取用水合理性分析3.建设项目取水水源论证4.取水的影响分析5.退水的影响分析6.建设项目取水和退水影响补偿建议7.水资源保护措施等内容）、专家评审费、利润、税金、获得相关政府部门审批的工作费用等。","/",{"v":213800,"d":"213,800.00"},"广州丰泽源水利科技有限公司",{"v":100000,"d":"100,000.00"},"水资源论证资质证书",{"v":0.5322731524789523,"d":"53.23%"},"2021-7-8西江建管公司班子一致同意除向造价管理中心预算编制阶段询价的单位中山市水利水电勘测设计咨询有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司、广东盛禹水务科技有限公司、广州丰泽源水利科技有限公司进行议标询价外，再增加珠海市水利勘测设计院询价，最低价中标。"]
[4,"管网公司",1,"水质分析实验室基础设施建设工程","室内装修部分",{"v":700000,"d":"700,000.00"},{"v":195421.71,"d":"195,421.71"},"珠海市博土建建筑工程有限公司",{"v":166108.45,"d":"166,108.45"},"建筑装修装饰贰级",{"v":0.15,"d":"15%"}]
[null,null,2,"横琴大道交环岛西路 DN1200\n过路污水主干管紧急修复工程","排水管道非开挖光固化修复、路面开挖修复",{"v":1365300,"d":"1,365,300.00"},{"v":1365270.64,"d":"1,365,270.64"},"厦门安越非开挖工程技术股份有限公司",{"v":1160480.044,"d":"1,160,480.04"},"市政共用工程贰级",{"v":0.15,"d":"15%"}]
[5,"排水公司",1,"拱北厂四期膜离线清洗工程项目","对四期108台膜组器进行离线清洗",{"v":380000,"d":"380,000.00"},{"v":371602.8,"d":"371,602.80"},"珠海市建设集团有限公司",{"v":335705.97,"d":"335,705.97"},"市政公用工程施工总承包一级 ",{"v":0.0966,"d":"9.66%"}]
[null,null,2," 前山厂西侧围墙修缮及绿植覆盖工程","西侧围墙修缮及绿植覆盖",{"v":66000,"d":"66,000.00"},{"v":65951.01,"d":"65,951.01"},"深圳市宏运达建筑工程有限公司",{"v":60912.35,"d":"60,912.35"},"市政公用工程施工总承包二级 ",{"v":0.0764,"d":"7.64%"}]
[null,null,3,"拱北厂旧机修车间、饭堂维修项目（2021年）","旧机修车间室内重新粉刷、吊顶，更换窗帘，重新铺设电路等，饭堂内墙进行粉刷、吊顶等",{"v":330000,"d":"330,000.00"},{"v":318645.88,"d":"318,645.88"},"珠海市建设集团有限公司",{"v":287864.69,"d":"287,864.69"},"市政公用工程施工总承包一级 ",{"v":0.0966,"d":"9.66%"}]
[null,null,4," 前山厂防水补漏工程合同（2021年）","对综合楼屋顶女儿墙边角重新做防水、修补溢浆的瓷砖、墙面马赛克瓷砖处刷防水漆、修补内墙刮腻子粉及刷乳胶漆",{"v":150000,"d":"150,000.00"},{"v":152454.82,"d":"152,454.82"},"惠州市市政工程有限公司",{"v":138322.26,"d":"138,322.26"},"市政公用工程施工总承包一级",{"v":0.09269999999999999,"d":"9.27%"}]
[null,null,5,"前山厂西门修缮项目","西门喷泉推平、整体地基修缮，增设排水改造，增设西门道闸系统（甲供）和红外摄像头",{"v":110000,"d":"110,000.00"},{"v":77611.41,"d":"77,611.41"},"惠州市市政工程有限公司",{"v":70416.83,"d":"70,416.83"},"市政公用工程施工总承包一级",{"v":0.09269999999999999,"d":"9.27%"}]
[null,null,6,"平沙厂鼓风机房降温改造工程","鼓风机进风廊道加装空调、鼓风机房开孔加装轴流风机",{"v":28500,"d":"28,500.00"},{"v":28354.4,"d":"28,354.40"},"惠州市市政工程有限公司",{"v":26936.68,"d":"26,936.68"},"市政公用工程施工总承包一级",{"v":0.05,"d":"5.00%"}]